Terminplan für die Seniorenbeiratswahl der Stadt Wermelskirchen am 01.06.2021

| spätestens 3 Monate vor dem Wahltag | 01.03.2021 | Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor- Schlägen (§4,1 WahlO) |
| --- | --- | --- |
| spätestens 44 Tage vor dem Wahltag | 18.04.2021 | Prüfung der Wahlvorschläge, durch den Wahlleiter und er muss entscheiden, ob die Wahlvorschläge zur Wahl zugelassen werden. (§5 WahlO) |
| am 35. Tag vor dem Wahltag | 27.04.2021 | Erstellung des Wählerverzeichnisses, sowie der Wahlscheine und Versendung der Wahlunterlagen. (§3,2 WahlO) |
| am 01.06.2021 ist der Wahltag | 01.06.2021 | Die Wahlunterlagen müssen am Wahltag bis spätestens 18:00 Uhr beim Wahlamt eingegangen sein. Alle Unterlagen die später eingehen, dürfen nicht mehr zur Wahl zugelassen werden. (§7,1 WahlO) |
| spätestens 10 Tage nach der Wahl | 11.06.2021 | Die Stimmzettel müssen ausgezählt Werden um das Wahlergebnis zu ermitteln. (§7,2 WahlO) |
| spätestens 20 Tage nach der Wahl | 21.06.2021 | Der Wahlleiter muss das Wahlergebnis durch eine öffentliche Bekanntmachung in der Tageszeitung bekanntgeben. Außerdem muss er die Gewählten benachrichtigen.( §8,2 WahlO) |