Sachstandsbericht Busbahnhof und zuführende Straßen

Planungsbeginn:			März 2010

Zuwendung GVFG:

Einplanungsantrag:			20.10.2011

Einplanungsmitteilung:		08.08.2012

Zuwendungsbescheid:		31.10.2014

Zuschuss ÖPNV-Invest-RL ZV NRW:

Einplanungsantrag:			17.01.2012

Einplanungsmitteilung:		29.06.2012

Zuwendungsbescheid:		08.07.2014

Ausschüsse:	(Baubeschluss)					StuV 17.09.2012

(Bericht)						StuV 22.10.2012

(Info über Bewilligungsbescheid)			StuV 08.09.2014

Beirat für Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen:	02.10.2012 (Vorstellung)

09.04.2013 (Information Technik)

Bürgerinformation 1. BA, Busbahnhof und Bahnhofstraße	14.04.2015

Öffentliche Ausschreibung 1. BA Busbahnhof und Bahnhofstraße

Veröffentlichung:							11.05.2015

Submission:								09.06.2015

Beschränkte Ausschreibung WC-Anlage   	Juni/Juli 2015

Baubeginn:								Juli/August 2015

Bauzeit 1. BA:							ca. 12 Monate

2. und 3. Bauabschnitt:

Thomas-Mann-Str., Pfarrstraße und Reststück Bahnhofstr.:	2016 - 2018